## 封面
密级：秘密
测试计划
东软集团股份有限公司人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2014.7.8 | 罗晓平 |  | 新建
2 | v2.0 | 2014.7.11 | 齐宇 |  | 修改 | 添加组名
3

## 测试计划
测试计划
项目情况
项目名称 |  | CF客户关系管理系统 |  | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 |  | 项目负责人 | 齐宇
测试负责人 |  | 罗晓平 |  | 其他测试人员
测试开始时间 |  | 2014-07-14 |  | 测试结束时间 | 2014-07-24
目的目标（说明本项目测试目的、预期要达到的目标。）
1.检查每个功能模块的可用性和正确性 2.整体检查系统是否能正常运行 3.对系统的
测试阶段划分
阶段 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划工作量 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际工作量
需求理解 | 2014-07-07 | 2014-07-09 | 8 | 2014-07-07
测试计划 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 1
测试设计 | 2014-07-13 | 2014-07-14 | 2
测试执行 | 2014-07-14 | 2014-07-24 | 12
测试总结 | 2014-07-24 | 2014-07-26 | 1
合计 |  |  | 24 |  |  | 0
角色划分
角色 | 担当者 | 主要任务 |  | 欠缺的知识与技能 |  | 备注
测试负责人 | 罗晓平 | 进行整个系统的测试 |  | 整个系统测试的过程把握
输入和输出
输入
阶段 | 资料名称 | 提供者 | 计划日期 | 实际日期 | 文档状态 | 备注
需求理解 | 需求规约 | 老师 | 2014-07-09
测试计划 | 开发计划 | 齐宇 | 2014-07-09
测试设计 | 设计文档 | 齐宇 | 2014-07-12
测试执行 | 测试用例 | 罗晓平 | 2014-07-14
测试总结 | 测试总结报告 | 罗晓平 | 2014-07-24
输出
测试阶段 | 资料名称 | 提供者 | 计划日期 | 实际日期 | 文档页数 | 备注
测试计划 | 测试计划 | 罗晓平 | 2014-07-09
测试设计 | 测试用例 | 罗晓平 | 2014-07-17
测试执行 | 测试问题卡 | 罗晓平 | 2014-07-18
测试总结 | 测试总结报告 | 罗晓平 | 2014-07-26
测试环境（如果使用测试工具可以在此列出）
软件 |  | 版本 | 计划获取日期 | 实际获取日期 | 延期天数 | 备注
junit |  | 4.8.1 | 2014-07-09
eclipse |  | 4.3.2 SR2 | 2014-07-09
操作系统 |  | win7 | 2014-07-09
硬件 |  | 配置 | 计划获取日期 | 实际获取日期 | 延期天数 | 备注
笔记本电脑
测试结束准则（测试工作的结束条件，依据测试目的给出判断，比如所有用例均执行完毕/测试时间用完/代码覆盖率等。）
1.系统运行流畅，所有功能实现 2.系统中的bug全部成功解决

## 测试重点及方法
测试重点及方法
1.测试重点 |  | *描述重点需要测试的内容，例如：新功能，问题多发模块，重点模块等。
模块 | 测试分类 | 测试重点 | 备注
营销管理 | 单元测试 | 保证每一条独立执行路径数据正确
客户管理 | 单元测试 | 保证每一条独立执行路径数据正确
服务管理 | 单元测试 | 保证每一条独立执行路径数据正确
统计报表管理 | 单元测试 | 注意检查边界条件
基础数据管理 | 单元测试 | 局部数据结构函数是否正确执行
2.测试方法 |  | *描述测试中对不同的测试内容用到的手法和技巧 如：使用一定的设备或是特殊的方法等。
模块 | 测试内容 | 测试方法 | 备注
营销管理 | 模块接口测试 | 黑盒测试，junit测试
客户管理 | 模块接口测试 | 黑盒测试，junit测试
服务管理 | 模块接口测试 | 黑盒测试，junit测试
统计报表管理 | 模块接口测试 | 黑盒测试，junit测试
基础数据管理 | 模块接口测试 | 黑盒测试，junit测试