## 封面
密级：秘密
项目开发计划
东软集团股份有限公司人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | 1 | 2014-07-08 | 陈释荣 | 全部编写 | 新建
2 | 1.1 | 2014-07-09 | 陈释荣 | 里程碑 | 修改 | 将里程碑个数改为两个，并修改其内容
3

## 项目开发计划
项目开发计划
项目情况
项目名称 |  | CF客户关系管理系统 |  | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 |  | 项目负责人 | 齐宇
评审负责人 |  | 秦辉 |  | 配置管理员 | 王沛洋
测试负责人 |  | 罗小平 |  | 数据库管理员 | 齐宇
项目开始日期 |  | 2014-07-07 |  | 项目结束日期 | 2014-07-27
项目组成员及分工 |  | 项目组长：齐宇 项目测试：罗小平 项目需求：齐宇，王艾舒，刘梦莹
项目功能描述（要尽量详细）
营销管理：主要包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理。 客户管理：主要用于客户信息的管理。 服务管理：主要用于对服务的创建、分配、处理、反馈和归档。 统计报表:用于对客户贡献、构成、服务、流失的统计分析。 基础数据管理：用于对数据字典管理、查询产品数据、查询库存仓库等的管理。 权限管理：主要应用于系统的角色权限管理工作。
技术方案
开发方法 |  | 面向功能 |  | 开发语言 | JAVA
使用主要技术 |  | Struts 2,Spring,hibernate,ajax,jQuery |  | 软件重用
里程碑描述
里程碑名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划天数 | 计划完成任务 | 计划工作产品 | 备注
第一里程碑 | 2014-07-08 | 2014-07-16 | 9 | 制定需求&页面设计&阶段评审 | 业务流程图、静 态页面、系统整 体架构
第二里程碑 | 2014-07-17 | 2014-07-27 | 11 | 功能实现&整体测试&项目部署 | 一套完整的CRM系统
进度描述
管理事件 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 |  | 备注说明
项目启动会议 | 2014-07-08
需求分析理解 | 2014-07-09
概要设计 | 2014/7/10~2014/7/11
概要设计评审 | 2014-07-12
系统整体架构的理解 | 2014-07-13
编码规范培训 | 2014-07-14
详细设计 | 2014/7/15~2014/7/16
详细设计评审 | 2014-07-17
代码编写 | 2014/7/18~2014/7/24
代码编写评审 | 2014-07-25
功能测试 | 2014-07-26
系统测试 | 2014-07-26
项目总结 | 2014-07-27
项目答辩 | 2014-07-27
提交文档日程
文档名 | 版本 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 | 备注说明
进度管理内容与措施
内容 |  |  | 计划措施
日次进度管理 |  |  | 1.每天填写日报 2.组长根据情况适当开会
周次进度管理 |  |  | 1.每周五开周会，向组内汇报项目一周进展情况
阶段进度管理 |  |  | 1.根据每个阶段适当安排会议,解决具体问题
项目风险描述
预计风险情况 |  |  | 计划解决措施
其他情况描述
人员能力
产品复杂度
填写人/日期 |  |  | 审批人/日期
Note on B17: ibm: 说明项目采用的主要开发方法，如：结构化、面向对象等。
Note on B24: ibm: 如下是通用的管理事件，可根据实际情况进行调整