## 封面
密级：秘密
项目评审计划
东软集团股份有限公司人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2014.7.8 | 秦辉 |  | 新建
2
3

## 项目评审计划
项目评审计划
项目概述
项目名称 |  | CF客户关系管理系统 |  | 项目组名称 |  | CodeFactory
实训经理 |  | 齐宇 |  | 项目负责人 |  | 齐宇
评审负责人 |  | 秦辉
项目开始日期 |  | 2014-07-07 |  | 项目结束日期 |  | 2014-07-27
评审信息描述
所属里程碑 | 评审内容 | 评审类别 | 计划评审日期 | 实际评审日期 | 参加评审人员 | 状态 | 备注
第一里程碑 | 制定需求 | 同行评审 | 2014-07-09
第一里程碑 | 设计阶段 | 同行评审 | 2014-07-12
第一里程碑 | 页面设计 | 同行评审 | 2014-07-15
第一里程碑 | 阶段评审 | 里程碑评审 | 2014-07-16
第二里程碑 | 功能实现 | 同行评审 | 2014-07-24
第二里程碑 | 整体测试 | 同行评审 | 2014-07-26
第二里程碑 | 项目部署 | 里程碑评审 | 2014-07-27