## 封面
密级：秘密
会议纪要
东软集团股份有限公司人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2014.7.8 | 齐宇 |  | 新建
2 | v2.0 | 2014.7.9 | 秦辉 |  | 修改
3 | v2.1 | 2014.7.9 | 齐宇 |  | 修改
4 | v3.0 | 2014.7.10 | 齐宇 |  | 修改
5 | v4.0 | 2014.7.11 | 齐宇 |  | 修改
6 | v5.0 | 2014.7.12 | 秦辉 |  | 修改
7 | v6.0 | 2014.7.13 | 秦辉 |  | 修改
8 | v7.0 | 2014.7.14 | 秦辉 |  | 修改

## 会议纪要7月8日
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | 客户关系管理系统 | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 | 项目负责人 | 齐宇
会议信息
会议主题 | 分配任务 |  | 会议时间 | 2014-07-08
会议地点 | 逸夫609 |  | 会议主持人 | 齐宇
记录人 | 秦辉
参加人员 | 齐宇，王艾舒，刘梦莹，王沛洋，王振宇，罗晓平，陈释荣，秦辉
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 完成功能计划 |  |  |  | 通过
2 | 完成测试计划 |  |  |  | 通过
3 | 完成项目开发计划 |  |  |  | 通过
4 | 完成配置管理计划 |  |  |  | 通过
5 | 完成软件评审计划 |  |  |  | 通过
6 | 完成需求规约 |  |  |  | 完善后通过
7
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 需求规约 |  |  | 齐宇 | 接受改善建议
王艾舒
王沛洋
2 | 功能结构 |  |  | 王振宇 | 已解决
5 | 测试计划 |  |  | 罗晓平 | 已解决
6 | 项目开发计划 |  |  | 陈释荣 | 接受改善建议
7 | 配置管理计划 |  |  | 刘梦莹 | 已解决
8 | 软件评审计划 |  |  | 秦辉 | 已解决
Note on H11: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on H21: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议

## 会议纪要7月9日
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | 客户关系管理系统 | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 | 项目负责人 | 齐宇
会议信息
会议主题 | 讨论并尝试完善设计 |  | 会议时间 | 2014-07-09
会议地点 | 逸夫609 |  | 会议主持人 | 齐宇
记录人 | 秦辉
参加人员 | 齐宇，王艾舒，刘梦莹，王沛洋，王振宇，罗晓平，陈释荣，秦辉
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 初步讨论数据库的设计 |  |  |  | 通过
2 | 针对需求理解重新修改需求规约文档 |  |  |  | 通过
3 | 再次分配任务 |  |  |  | 通过
4
5
6
7
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 需求规约 |  |  | 齐宇 | 接受改善建议
2 | 协助完成需求规约 |  |  | 王艾舒 | 接受改善建议
3 | 完成配置管理 |  |  | 刘梦莹 | 已解决
4 | 检查需求规约文档 |  |  | 王沛洋 | 已解决
5 | 检查其他文档 |  |  | 秦辉 | 已解决
6 | 完善测试计划 |  |  | 罗晓平 | 已解决
7 | 完善项目开发计划 |  |  | 陈释荣 | 已解决
8 | 数据库初步计划 |  |  | 王振宇 | 接受改善建议
Note on H10: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on H20: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议

## 会议纪要7月10日
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | 客户关系管理系统 | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 | 项目负责人 | 齐宇
会议信息
会议主题 | 讨论并尝试完善设计 |  | 会议时间 | 2014-07-10
会议地点 | 逸夫609 |  | 会议主持人 | 齐宇
记录人 | 秦辉
参加人员 | 齐宇，王艾舒，刘梦莹，王沛洋，王振宇，罗晓平，陈释荣，秦辉
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 数据库的设计 |  |  |  | 通过
2 | 公用代码设计 |  |  |  | 延后讨论
3 | 部署设计 |  |  |  | 通过
4 | 协作图 |  |  |  | 通过
5 | 用例表 |  |  |  | 完善后通过
6 | 原型设计 |  |  |  | 完善后通过
7 | 具体模块设计 |  |  |  | 通过
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 数据库的设计，原型设计 |  |  | 王振宇 | 接受改善建议
2 | 数据库协助设计 |  |  | 齐宇 | 接受改善建议
3 | 协作图 |  |  | 刘梦莹 | 接受改善建议
4 | 用例表 |  |  | 王艾舒 | 已解决
5 | 具体模块设计 |  |  | 王沛洋 | 接受改善建议
6 | 部署设计 |  |  | 罗晓平 | 已解决
7 | 原型设计协助 |  |  | 陈释荣 | 已解决
8 | 具体模块设计协助 |  |  | 秦辉 | 接受改善建议
Note on H10: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on H20: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议

## 会议纪要7月11日
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | 客户关系管理系统 | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 | 项目负责人 | 齐宇
会议信息
会议主题 | 讨论并尝试完善设计 |  | 会议时间 | 2014-07-11
会议地点 | 逸夫609 |  | 会议主持人 | 齐宇
记录人 | 秦辉
参加人员 | 齐宇，王艾舒，刘梦莹，王沛洋，王振宇，罗晓平，陈释荣，秦辉
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 完成数据库设计 |  |  |  | 通过
2 | 完成公用代码设计 |  |  |  | 通过
3 | 完成具体模块设计 |  |  |  | 通过
4 | 完成协作图，时序图 |  |  |  | 通过
5 | 原型设计 |  |  |  | 通过
6
7
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 原型设计（客户管理） |  |  | 王振宇 | 已解决
2 | 原型设计（基础数据） |  |  | 陈释荣 | 已解决
3 | 原型设计（统计报表) |  |  | 罗晓平 | 已解决
4 | 原型设计（服务管理） |  |  | 王艾舒 | 已解决
5 | 具体模块设计 |  |  | 王沛洋 | 接受改善建议
6 | 完成协作图，时序图 |  |  | 刘梦莹 | 接受改善建议
7 | 数据库设计 |  |  | 齐宇 | 已解决
8 | 具体模块设计协助 |  |  | 秦辉 | 接受改善建议
Note on H10: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on H20: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议

## 会议纪要7月12日
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | 客户关系管理系统 | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 | 项目负责人 | 齐宇
会议信息
会议主题 | 讨论并尝试完善设计 |  | 会议时间 | 2014-07-12
会议地点 | 逸夫609 |  | 会议主持人 | 齐宇
记录人 | 秦辉
参加人员 | 齐宇，王艾舒，刘梦莹，王沛洋，王振宇，罗晓平，陈释荣，秦辉
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 针对已有结果进行讨论以期完善 |  |  |  | 通过
2 | 数据库设计需要的完善 |  |  |  | 通过
3 | 原型设计需要的完善 |  |  |  | 通过
4 | 具体模块设计需要的完善 |  |  |  | 通过
5 | 数据表映射文件和实体类 |  |  |  | 通过
6 | 设计销售机会页面 |  |  |  | 通过
7
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 完成数据库设计 |  |  | 齐宇 | 已解决
2 | 完成原型设计 |  |  | 王振宇 | 已解决
3 | 完成具体模块设计 |  |  | 王沛洋 | 已解决
4 | 协助完成具体模块设计 |  |  | 秦辉 | 已解决
5 | 完成数据表映射文件和实体类 |  |  | 王艾舒 | 已解决
6 | 设计销售机会页面 |  |  | 罗晓平 | 已解决
7 | 协助设计销售机会页面 |  |  | 陈释荣 | 已解决
8 | 完成时序图，协作图 |  |  | 刘梦莹 | 已解决
Note on H10: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on H20: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议

## 会议纪要7月13日
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | 客户关系管理系统 | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 | 项目负责人 | 齐宇
会议信息
会议主题 | 讨论并尝试完善设计 |  | 会议时间 | 2014-07-13
会议地点 | 逸夫609 |  | 会议主持人 | 齐宇
记录人 | 秦辉
参加人员 | 齐宇，王艾舒，刘梦莹，王沛洋，王振宇，罗晓平，陈释荣，秦辉
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 总结已有成果并向下一个阶段进发 |  |  |  | 通过
2 | 详细讨论页面风格以及LOGO设计 |  |  |  | 通过
3 | 由齐宇安排分工，宣布每人负责的界面 |  |  |  | 通过
4
5
6
7
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 主页面、对用户的增删改查以及登陆页面 |  |  | 王振宇 | 已解决
2 | 销售机会管理和客户开发计划 |  |  | 陈释荣 | 已解决
3 | 客户详细信息和联系人管理 |  |  | 王艾舒 | 已解决
4 | 历史订单管理和交往记录管理 |  |  | 刘梦莹 | 已解决
5 | 客户流失管理 |  |  | 秦辉 | 已解决
6 | 服务管理 |  |  | 齐宇 | 已解决
7 | 统计报表 |  |  | 罗晓平 | 已解决
8 | 基础数据 |  |  | 王沛洋 | 已解决
Note on H10: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on H20: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议

## 会议纪要7月14日
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | 客户关系管理系统 | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 | 项目负责人 | 齐宇
会议信息
会议主题 | 讨论并尝试完善设计 |  | 会议时间 | 2014-07-14
会议地点 | 逸夫505 |  | 会议主持人 | 齐宇
记录人 | 秦辉
参加人员 | 齐宇，王艾舒，刘梦莹，王沛洋，王振宇，罗晓平，陈释荣，秦辉
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 讨论总结完善已有的界面 |  |  |  | 通过
2 | 分配任务进行修改 |  |  |  | 通过
3 | 提出问题并提出解决方案 |  |  |  | 通过
4 | 再次分配任务进行完善 |  |  |  | 通过
5
6
7
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 修改界面细节 |  |  | 王振宇 | 已解决
2 | 完成基础的service层和dao层 |  |  | 陈释荣 | 已解决
3 | 将界面修改成JSP界面 |  |  | 王艾舒 | 已解决
4 | 将界面修改成JSP界面 |  |  | 刘梦莹 | 已解决
5 | 根据系统设计写Action |  |  | 秦辉 | 已解决
6 | 将界面修改成JSP界面并设计数据统计界面 |  |  | 齐宇 | 已解决
7 | 完成基础的service层和dao层 |  |  | 罗晓平 | 已解决
8 | 根据系统设计写Action |  |  | 王沛洋 | 已解决
Note on H10: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on H20: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议