## 封面
密级：秘密
会议纪要
东软集团股份有限公司人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2014.7.8 | 齐宇 |  | 新建
2 | v2.0 | 2014.7.9 | 秦辉 |  | 修改
3 | v2.0 | 2014.7.9 | 齐宇 |  | 修改

## 会议纪要7月8日
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | 客户关系管理系统 | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 | 项目负责人 | 齐宇
会议信息
会议主题 | 分配任务 |  | 会议时间 | 2014-07-08
会议地点 | 逸夫609 |  | 会议主持人 | 齐宇
记录人 | 秦辉
参加人员 | 齐宇，王艾舒，刘梦莹，王沛洋，王振宇，罗晓平，陈释荣，秦辉
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 完成功能计划 |  |  |  | 通过
2 | 完成测试计划 |  |  |  | 通过
3 | 完成项目开发计划 |  |  |  | 通过
4 | 完成配置管理计划 |  |  |  | 通过
5 | 完成软件评审计划 |  |  |  | 通过
6 | 完成需求规约 |  |  |  | 完善后通过
7
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 需求规约 |  |  | 齐宇 | 接受改善建议
王艾舒
王沛洋
2 | 功能结构 |  |  | 王振宇 | 已解决
5 | 测试计划 |  |  | 罗晓平 | 已解决
6 | 项目开发计划 |  |  | 陈释荣 | 接受改善建议
7 | 配置管理计划 |  |  | 刘梦莹 | 已解决
8 | 软件评审计划 |  |  | 秦辉 | 已解决
Note on I11: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on I21: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议

## 会议纪要7月9日
会议纪要
项目描述
项目名称 |  | 客户关系管理系统 | 项目组名称 | CodeFactory
实训经理 |  | 马瑞 | 项目负责人 | 齐宇
会议信息
会议主题 | 讨论并尝试完善设计 |  | 会议时间 | 2014-07-09
会议地点 | 逸夫609 |  | 会议主持人 | 齐宇
记录人 | 秦辉
参加人员 | 齐宇，王艾舒，刘梦莹，王沛洋，王振宇，罗晓平，陈释荣，秦辉
会议议题 |  |  |  |  | 结论
1 | 初步讨论数据库的设计 |  |  |  | 通过
2 | 针对需求理解重新修改需求规约文档 |  |  |  | 通过
3 | 再次分配任务 |  |  |  | 通过
4
5
6
7
8
9
会议决议 |  |  |  | 责任人 | 跟踪
1 | 需求规约 |  |  | 齐宇
2 | 协助完成需求规约 |  |  | 王艾舒
3 | 完成配置管理 |  |  | 刘梦莹
4 | 检查需求规约文档 |  |  | 王沛洋
5 | 检查其他文档 |  |  | 秦辉
6 | 完善测试计划 |  |  | 罗晓平
7 | 完善项目开发计划 |  |  | 陈释荣
8 | 数据库初步计划 |  |  | 王振宇
Note on H10: 记录人负责记录会议议题讨论的结论： 通过、不通过、完善后通过，延后讨论
Note on H20: 记录人负责对会议决议进行跟踪，并标识跟踪状态： 已解决、转入问题日志、接受改善建议